Разместить на интернет

портал округа

Глава Сегежского

муниципального округа

Гусева М.Л.__________

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Сегежского городского поселения в 2023 году

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сегежского городского поселения (далее - оценка эффективности муниципальных программ) подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Сегежского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 года № 15 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского муниципального округа» (далее - Порядок) на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями.

В соответствии постановлением администрации Сегежского муниципального района от 12.10.2022 №1213 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сегежского городского поселения» (в редакции постановления от 15.03.2023 №316) на территории Сегежского городского поселения реализовывались 8 муниципальных программ:

- муниципальная программа  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 16.11.2022 № 1373 (редакции постановления от 30.09.2022 № 1175);

- муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории Сегежского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 09.02.2022 № 145 (в редакции постановления 30.09.2022 № 1175);

- муниципальная программа  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового спорта на территории Сегежского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Сегежского городского поселения от 25.09.2017 № 225;

- муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 06.04.2022 № 382 (в редакции постановления от 18.10.2022 № 1237);

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сегежском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 17.12.2020 № 1524 (в редакции постановлений от 10.03.2022 № 231, от 26.09.2022 № 1154);

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 16.10.2020 № 1272 (в редакции постановлений от 05.03.2022 № 228, от 10.10.2022 года № 1208);

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 28.09.2022 № 1159.

- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Сегежское городское поселение», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 28.09.2022 № 1161 (в редакции постановлений от 16.03.2023 № 318).

Основные результаты реализации муниципальных программ за 2023 год

- По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении» результаты реализации мероприятий следующие:

- все обращения по оказанию организационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства удовлетворены в полном объеме;

- в автоматизированную систему «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей государственной поддержки» в 2023 году информация занесены в полном объеме;

- в 2023году конкурсного отбора на предоставление финансовой помощи субъектам предпринимательской деятельности не было;

- в 2023 году заявок на обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры нежилыми помещениями не было в связи с отсутствием спроса на объекты муниципальной собственности.

- По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» результаты реализации мероприятий следующие:

1)	расходы по формированию фонда капитального ремонта в 2023году произведены на сумму 10 124,89458 тыс. рублей, что меньше запланированного по муниципальной программе в связи с уменьшением расходов связанных с приватизацией жилых помещений гражданами.

2)	расходы по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов в 2023году произведены на сумму 50,26914 ты. рублей, что меньше запланированного по муниципальной программе,  уменьшением расходов на содержание связано с продажей объектов.

3)	прочие расходы на содержание муниципального имущества в 2023году произведены на сумму 1 428,79719 тыс. рублей, что меньше запланированного по муниципальной программе, уменьшение расходов связано с продажей объектов.

4)	техническая инвентаризация объектов недвижимости в 2023 году проведена в отношении 62 объектов муниципального имущества.

5)	оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, в том числе для проведения аукционов в 2023 году проведена в отношении 32 объектов муниципального имущества.

6)	объекты недвижимости сняты с учета в 2023 году в количестве 5 единиц, что меньше запланированного. Уменьшение показателя идет за счет отсутствия необходимости в снятии с учета объектов.

7)	количество сформированных земельных участков в 2023 году составило 1 единицу, что меньше запланированного, в связи с тем, что отсутствовала необходимость в формировании земельных участков.

- По муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения» результаты реализации мероприятий следующие:

- мероприятия по содержанию и ремонту противопожарных резервуаров и иных наружных противопожарных источников водоснабжения выполнены в полном объеме.

- мероприятия по устройству новых источников наружного противопожарного водоснабжения выполнены в полном объеме.

- информирование населения по вопросам пожарной безопасности выполнено в 100% объеме.

- количество  несанкционированных свалок на территории Сегежского городского поселения за отчетный год было ликвидировано меньше, чем планировалось по программе - ликвидировано фактически 794,26 куб.м., запланировано 2000,0 куб.м.

- мероприятие по обустройству противопожарных минерализованных полос, обеспечению противопожарного расстояния от здания до лесных насаждений выполнено в 100% объеме.

- По муниципальной программе «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском городском поселении» результаты реализации мероприятий следующие:

- Количество граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда, мероприятие выполнено в полном объеме в 2020г.

- Количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы, мероприятие выполнено в полном объеме в 2020г.

- Снос аварийных домов выполнен в полном объеме.

- Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы, мероприятие выполнено в полном объеме в 2020г.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определено путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель целевого индикатора (показатель результатов) | Плановое значение целевого индикатора ЗПi |  | Фактическое значение целевого индикатора ЗФi |  |  | Степень достижения целевого индикатора СДЦi = ЗФi/ ЗПi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | 1,04 |  | 1 |  |  | 0,85 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 1,01 |  | 1,03 |  |  | 1,06 |
|  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках национального проекта, с нарастающим итогом | 1,31 |  | 1,01 |  |  | 1,11 |
|  | Наличие МПА об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  |  |  |  | 1,01 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение содержания муниципального имущества |  | 1,82 |  | 1,4 | 0,77 |  |
| 2.2 | Поступление доходов в бюджет города от использования и продажи муниципального имущества |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество пожаров на территории Сегежского городского поселения |  | 1,06 |  | 1,09 | 1,03 |  |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  |  |  | 1,03 |  |
| 4. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Сегежском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количество граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 4.2 | количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в становленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы. |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| 4.3 | Снос аварийных домов |  | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 4.4 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы. |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  |  |  | 1 |  |

Показатели достижения целей муниципальных программ Сегежского городского поселения выполнены следующим образом:

  - по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении» выполнены на 101 %.

  - по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» выполнены на 89%.

  - по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения» выполнены на 103%.

  - по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Сегежском городском поселении» выполнены на 100%

Сведения о выполнении расходных обязательств Сегежского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы).

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 2 .

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем плановых расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ПФ | Объем фактических расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ФФ | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы УФ = ФФ/ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении» | 0,0 | 0,0 | 1,00 |
|  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Сегежское городское поселение» | 15396,24088 | 12077,81891 | 0,78 |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения» | 3206,71272 | 1575,37272 | 0,49 |
|  | «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Сегежском городском поселении» | 0 | 0 | 1 |

Следующим образом выполнены расходные обязательства администрации Сегежского муниципального района по муниципальным программам:

  - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении» бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в бюджете Сегежского городского поселения на 2023 год не предусматривались, расходы по исполнению мероприятий программы не производились.

  - «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Сегежское городское поселение» распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программы по кодам бюджетной классификации, утвержденное Решением о бюджете, не соответствует распределению в программе. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи бюджета Сегежского городского поселения на 2023 год.

  - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения» распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программы по кодам бюджетной классификации, утвержденное Решением о бюджете, не соответствует распределению в программе. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи бюджета Сегежского городского поселения на 2023 год.

  - «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Сегежском городском поселении» бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение программы составляет 0,0тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Порядком на основании оценки достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы по каждому мероприятию.

- По результатам оценки эффективности муниципальных программ (ЭП) программам присваивается ранг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

1) если значение показателя ЭП равно более 1, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективный;

2) если значение показателя ЭП от 0,8 до 1 то уровень эффективности реализации муниципальной программы  оценивается как эффективный;

3) если значение показателя ЭП ниже 0,5-0,79 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

4) если значение показателя ЭП ниже 0,5 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (ЭП ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2021-2023 годы» | первый | высокоэффективная |
|  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» «Сегежское городское поселение» | третий | удовлетворительный |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сегежского городского поселения» | третий | удовлетворительный |
|  | «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Сегежском городском поселении» | первый | высокоэффективная |

Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По результатам проведенного анализа выполнения целевых показателей муниципальных программ Сегежского городского поселения вывод следующий: мероприятия по муниципальным программам Сегежского городского поселения выполнены в полном объеме при выделенном финансировании.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, ответственным исполнителям с целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо при подготовке внесения изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2024 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2025-2026 годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году и последующие годы рекомендуется ответственным исполнителям:

1) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности муниципальной программы и принять соответствующие меры;

2) в случае необходимости пересмотреть систему показателей  муниципальной программы в целях установления показателей (индикаторов), максимально полно характеризующих достижение её целей и задач;

3)  уточнять план финансирования по муниципальным программам на конец отчётного периода;

4) своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части финансирования программ в соответствии с бюджетом Сегежского муниципального округа, а также в части ответственных исполнителей;

5) выполнять сроки, предусмотренные  Порядком:

- утверждения муниципальных программ;

- внесения изменения в муниципальные программы;

- внесения предложений о формировании перечня муниципальных программ;

- подготовки годовых отчетов;

- получения заключения от финансового управления администрации Сегежского муниципального округа к отчету об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сегежского городского поселения на реализацию муниципальной программы;

- предоставления  муниципальной программы  для проведения  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с п.68 Порядка ответственным исполнителям необходимо направить годовой отчет за 2023 год вместе с финансовым заключением от финансового управления администрации по муниципальным программам в срок до 20 февраля 2024 г. В установленные сроки не предоставлен годовой отчет по следующим муниципальным программам:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Формирование современной городской среды на территории Сегежского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сегежском городском поселении | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации |
|  | Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового спорта на территории Сегежского городского поселения | МКУ «Управление образования Сегежского муниципального района» |
|  | Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации |

Начальник управления

экономического развития                                                                      	           О.А. Раутанен

Исполнитель: Л.В.Брюничева

8-921-528-53-09