Разместить на интернет

портал округа

И.о.Главы Сегежского

муниципального округа

Королёв А.С._________

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ администрации

Сегежского муниципального округа в 2024 году

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрацией Сегежского муниципального района (далее- оценка эффективности муниципальных программ) подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Сегежского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 года № 15 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского муниципального округа» (далее - Порядок) на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 19.01.2024г. № 75 (в редакции постановлений от 11.04.2024 № 609, от 21.05.2024 № 805, от 01.11.2024 № 1652, от 05.12.2024 № 1772) в 2024 году реализовывались 17 муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Сегежского муниципального округа:

- муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного в Сегежском  муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 24.01.2024 № 9;

- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Сегежском муниципальном округе Республике Карелия», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 №21 (в  редакции  постановления от 24.01.2025 № 63);

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 28.02.2024г № 335 (в редакции постановления от 03.02.2025г. №108);

- муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 № 22 (в редакции постановления от 27.02.2025 №250);

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 12.02.2024г № 226;

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 22.01.2024г № 78 (в редакции постановления от 28.02.2025г №81);

- муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа 28.03.2024 г. № 534  (в редакции постановления от 27.02.2025 г. № 254);

- муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 23.04.2021г №433;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 16.01.2024г № 24;

- муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 № 20 (в редакции постановления 27.02.2025 №251);

- муниципальная программа «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 22.01.2024 № 82 (в редакции постановления от 05.02.2025 № 133);

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 10.01.2024 № 7 (в редакции постановления от 18.02.2025 года № 191);

- муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Сегежском округе Республики Карелия», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 09.01.2024 № 5 (в редакции постановления от 29.01.2025 № 88);

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 29.12.2023 № 20 (в редакции постановления 27.02.2025 №251);

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 24.01.2024г №96 (в редакции постановлений от 05.06.2024г. № 900, 06.09.2024 № 1410);

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа» от 13.02.2024г. №239;

- Муниципальная программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе», утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального округа от 02.07.2024г. №1020 (в редакции постановлений от 27.01.2025г. №68).

Основные результаты реализации муниципальных программ за 2024 год

- По муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сегежском муниципальном округе» результаты реализации мероприятий следующие:

- Наличие инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» (1 един);

- Разработан и поддерживается в актуальной редакции инвестиционный паспорт «Сегежского муниципального округа», размещенный  на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа;

- В Реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Сегежский муниципальный округ» внесено 3 записи;

- Мероприятие по реализации Стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального округа до 2030 года и План мероприятий ее реализации выполнен в 100% объеме;

- Мероприятие по наличию инвестиционного комитета Сегежского муниципального округа, выполнено в полном объеме;

- Оказано содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерений, сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов в полном объеме;

- В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа  https://segezhsky.ru/  в разделе «Экономика – Сегежский округ для инвесторов» поддерживается в актуальном состоянии информация для инвесторов об инвестиционном  потенциале муниципального образования «Сегежский муниципальный округ»;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа https://segezhsky.ru/   в разделе «Экономика – Сегежский округ для инвесторов» поддерживалась в актуальном состоянии информация по свободным земельным участкам, расположенным на территории муниципального образования «Сегежский муниципальный округ», предназначенных для реализации инвестиционных проектов;

- Объем участий в семинарах, конференциях, форумах  по инвестиционной деятельности, составляет 100%.

- По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено выполнение следующих мероприятий, которые были выполнены в полном объеме:

  - Формирование фонда капитального ремонта, выполнено в полном объеме;

  - Прочие расходы по содержанию и использованию имущества, составили 2 426,2 тыс.рублей;

  - Расходы, связанные с арендой транспортного средства для муниципальных нужд, составили 120,0 тыс.рублей;

  - Произведена инвентаризация 16 объектов недвижимости;

  - Оценку рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе для проведения аукционов прошли 22 объекта;

  - За отчетный период снятие с учета объектов недвижимости произвели в отношении 4 объектов;

  - За отчетный период были сформированы 4 земельных участка под объектами недвижимости.

- По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округа»  результаты реализации мероприятий следующие:

- Количество установленных приборов учета тепловой энергии, составила 0 единиц;

- Количество обслуживаемых приборов учета тепловой энергии, мероприятие выполнено в полном объеме;

- Количество поверенных  приборов учета тепловой энергии, составило 14 единиц из запланированных 11единиц;

- Количество зданий, строений, сооружений, оснащенных, системой автоматической регулировки теплоносителя, составило 0 единиц;

- Мероприятие по обслуживанию систем автоматической регулировки теплоносителя, выполнено в полном объеме.

- Мероприятие по установке приборов учета электрической энергии/проведенных поверок, выполнено в полном объеме;

- Количество установленных приборов учета горячей воды, составило 0 единиц;

- Количество установленных приборов учета холодной воды, составило 0 едениц;

- Количество обслуженных приборов учета холодной воды, составило 19 единиц из запланированных 24 единиц;

- Количество работ по повышению тепловой защиты (количество замененных конструктивных элементов), составило 0 единиц;

- Количество проведенных работ по реконструкции, ревизии трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения, составило 0 единиц;

- Количество зданий, строений, сооружений, в которых проведена гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления, составило 30 единиц из 32 единиц запланированных;

- Мероприятие по контролю симметрии фазных напряжений, токов, контроль сопротивления изоляции. Профилактика неисправностей распределительных устройств, выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы, составило 0 единиц;

- Мероприятие по размещению энергетических деклараций в ГИС "Энергоэффективность", выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по созданию и ведению базы данных энергопотребления по всем зданиям, занятых муниципальными учреждениями, выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по проведению ежеквартального мониторинга потребления энергоресурсов по всем зданиям, занятых муниципальными учреждениями, выполнено в полном объеме.

- По муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа» результаты реализации мероприятий следующие:

- Информирование населения по вопросам безопасности жизнедеятельности (в  СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, размещение информационных аншлагов и плакатов), за отчетный период размещено 12 публикаций, мероприятие выполнено 100% объеме;

- Содержание единой дежурно-диспетчерской службы Сегежского муниципального округа (далее - ЕДДС АСМО), количество человек работающих в ЕДДС АСМО составляет 9 чел за отчетный период;

- Для организации оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или по сигналам гражданской обороны, приобретена и установлена 1 единица комплекта системы звукового оповещения;

- Повышение квалификации прошел 1 работник администрации, уполномоченный на решение вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы;

- Информирование населения по вопросам пожарной безопасности посредством СМИ, на официальном сайте администрации и в социальных сетях, за отчетный период размещено  12 публикаций, мероприятие выполнено в 100% объеме;

- Содержание и ремонт противопожарных резервуаров и иных наружных источников водоснабжения, за отчетный период составило 7 единиц;

- Устройство новых источников наружного водоснабжения противопожарного, за отчетный период приобретенных и установленных пожарных резервуаров не было, мероприятие не выполнено в связи с отсутствием денежных средств;

- Для обустройства противопожарных минерализованных полос, обеспечения противопожарного расстояния от зданий до лесных насаждений, было спилено 300 зеленых насаждений для обеспечения противопожарного расстояния;

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории Сегежского муниципального округа, составила 0,7 тыс.куб.метров;

- Страхование населенных пунктов Сегежского муниципального округа, подверженных угрозе лесных пожаров, данное мероприятие не выполнено из-за отказа страховой компании в заключении договора;

- За отчетный период были приобретены и установлены 2 единицы информационных стендов,  разрешающих (запрещающих);

- Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах посредством СМИ, на официальном сайте и в социальных сетях, за отчетный период размещено 12 публикаций, мероприятие выполнено 100% объеме.

- По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального округа» результаты реализации мероприятий следующие:

- Мероприятие по увеличению количества молодых семей подавших заявки на участие в программе, выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по отбору молодых семей  на основании представленных документов для участия в Программе, выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по улучшению жилищных условий молодых семей  за счет получения социальной выплаты на приобретение жилья, выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по получению дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка из средств бюджета Сегежского муниципального округа, из запланированных 2 единиц, выполнили 129 единиц;

- Мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка из средств бюджета Сегежского муниципального округа, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилья (строительством), из запланированных 2 единиц, выполнено 129 единиц;

- Мероприятие по разработке муниципального нормативного правового акта о порядке признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы , позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, нуждающейся в жилом помещении, из запланированных 2 единиц, выполнено 129 единиц.

- По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе» результаты реализации   мероприятий следующие:

- Все обращения по оказанию информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства  удовлетворены в полном объеме;

- В целях доведения информации до представителей бизнеса создан и поддерживается в актуальной редакции интернет - ресурс «Малый бизнес» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа, на котором размещается вся информация, касающаяся сферы предпринимательской деятельности, мероприятие выполнено в полном объеме;

- Организовано и проведено 4 семинара по проблемам развития малого и среднего предпринимательства;

- В автоматизированной системе «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей государственной поддержки» полнота отображения информации составляет 100%;

- Проведена работа по организации участия предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Сегежского муниципального округа, в региональном конкурсе «Лучший предприниматель года», для участия в региональном конкурсе направлены все поступившие заявки от предпринимателей Сегежского муниципального округа;

- Финансовая поддержка на гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела не предоставлялась, в связи с отсутствием финансирования;

- Обеспечение субъектов МСП и организаций инфраструктуры, самозанятых нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, мероприятие выполнено в 100% объеме.

- По муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе» результаты реализации мероприятий следующие:

- Мероприятие по «Увеличению числа посещений организаций культуры в Сегежском муниципальном округе» выполнено на 110 %  в количестве 327536 человек;

- Мероприятие по «Увеличению числа посещений на мероприятиях с применением специализированного транспортного средства – автоклуба в Сегежском муниципальном округе на 6% (279 чел) по сравнению с 2022г " выполнено на 283 % количеств посещений составило 27415 человек;

- Мероприятие по «Увеличению числа участников культурно-досуговых  формирований в Сегежском муниципальном районе на 15% (265 чел) по сравнению с 2022», выполнено 589%, количество посещений 10920 человек;

- Мероприятие по «Увеличению общедоступных (публичных) библиотек в Сегежском муниципальном районе на 15 % (18626 чел.) по сравнению с 2022» 129%, число участников составило 168199 человек;

- Мероприятие по «Увеличению количества посещений организаций музейного типа в Сегежском муниципальном районе на 15% по сравнению с 2022», выполнено на 85% количество посещений составило 11522 человек;

- Мероприятие по «Увеличению числа учащихся детских школ искусств по видам искусств в Сегежском муниципальном округе по сравнению с 2022» выполнено на 79%, количество посещений составило 465 человек;

- Мероприятие по «Увеличению количества специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 24 чел. По сравнению с 2022 (с нарастающим итогом)», выполнено в полном объеме»

- Мероприятие по «Улучшению качества предоставления услуг в сфере культуры, в том числе, с помощью финансового стимулирования за хорошие результаты работы», выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по «Увеличению количества волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия, на 28 чел. По сравнению с 2019 г.», из запланированных 85 чел, привлечено 129 ечл.;

- Мероприятие по «Предоставлению субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры», выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по «Проведению ремонтных работ зданий учреждений культуры Сегежского муниципального округа», выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по «Развитию и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по «Созданию модельной библиотеки», выполнено в полном объеме;

- Мероприятие по «Созданию виртуального концертного зала в МБОУ «Детская школа искусств г. Сегежа», выполнено в полном объеме.

- По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе» результаты реализации мероприятий следующие:

1) Доля населения Сегежского муниципального округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа составила 61% из запланированных 60%

2) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся образовательных учреждений Сегежского муниципального округа составила 71% из запланированных 70%

3) Мероприятие по организации и проведении официальных и спортивно-массовых мероприятий, содержание, обслуживание, ремонт действующих спортивных объектов, обустройство новых мест для занятий физкультурой и спортом на территории Сегежского муниципального округа, выполнено в полном объеме.

4) Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий, составило 5647чел

5) Проведено 123 спортивных мероприятий

- По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа» результаты реализации мероприятий следующие:

- Разработан план мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки в 100% объеме;

- Проведено 2 командно-штабных учения по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов;

- Проведено 38 проверок состояния антитеррористической защищенности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей;

- Проведено 2 антитеррористических тренировки на объектах (территориях) с массовым пребыванием людей;

- Проведено информирование граждан  о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов в полном объеме;

- Разработаны, утверждены и актуализированы паспорта безопасности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей в полном объеме;

- Количество объектов оборудованных видеонаблюдением составило 4 единицы, мероприятие выполнено  в полном  объеме.

- По муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа» результаты реализации мероприятий следующие:

- Разработан и поддерживается в актуальной редакции инвестиционный паспорт Сегежского муниципального округа;

- Поддерживается в актуальном состоянии информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа http://home.onego.ru/~segadmin обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии информация для предпринимателей  о туристском потенциале района, находящаяся в распоряжении администрации Сегежского муниципального округа и подведомственных учреждений;

- Оказывается содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерениях, сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма;

- Поддерживаются в актуальном состоянии базы данных по свободным земельным участкам, расположенным на территории  муниципального образования «Сегежский муниципальный округ», предназначенных для реализации инвестиционных проектов;

- Оказание содействия в строительстве туристических объектов и инфраструктуры на территории  Сегежского муниципального округа исполнено в полном объеме;

- Сбор и анализ информации, размещенной в общедоступных интернет ресурсах, о предложениях оказать туристические услуги (в том числе сдача в аренду домов в сельских населенных пунктах) с целью выявления лиц, предположительно осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе;

- Проведен 1 рейд рабочей группы информационно - разъяснительно мероприятия по вопросам легализации трудовых отношений, снижение неформальной занятости, легализации заработной платы на территории Сегежского муниципального округа;

- Доведение информации о финансовой, имущественной, информационной поддержках, оказываемых на уровнях Республики Карелия и местного самоуправления для субъектов предпринимательства, занимающихся и планируемых заниматься туристической деятельностью, на территории Сегежского округа;

- Рассмотрено  2 вопроса «Легализации предпринимательской деятельности в сфере туризма на территории Сегежского муниципального округа» на заседаниях Комиссии по вопросам оплаты труда, страховых взносов, налога на доход физических лиц и снижения неформальной занятости и мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов, в том числе в консолидированный бюджет Сегежского муниципального района;

- Публикуется информации в полном объеме о последствиях применения неформальной занятости для работников и работодателей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа  http://home.onego.ru/~segadmin, в социальных сетях, в СИМ;

- Разработан Событийный календарь Сегежского муниципального округа на 2024 год;

- Мероприятия Событийного календаря Сегежского муниципального округа на 2024 год реализованы в объеме 94 % (план 95 %);

- Ведется в актуальном режиме унифицированный туристкий паспорт Сегежского муниципального округа Республики Карелия;

- Ведется в полном  объеме  интернет-ресурс «Для жителей и гостей района»» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального округа;

- Участие в семинарах, конференциях, форумах  по проблемам: развития туризма, подготовки кадров для индустрии туризма, разработки турпродуктов;

- Организована  связь для обеспечения контроля за прохождением туристскими группами маршрута по территории Сегежского округа;

- Проведена разъяснительная работа с представителями предпринимательства,  оказывающими туристские услуги на территории Сегежского муниципального округа,  по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов, отдыха на воде и действий в случае чрезвычайных ситуаций.

- По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе» результаты реализации мероприятий следующие:

- Показатель «доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории РФ, проживающих на территории Республики Карелия и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, обеспеченных питанием в учебные дни, в которые предоставлялось питание, в общей численности детей, имеющих право на обеспечение питанием и обратившихся за его получением», выполнен в полном объеме;

- Показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет», выполнен в полном объеме;

- Показатель «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению», выполнен в полном объеме;

- Показатель «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», выполнено 29,3% из запланированных 17,3%;

- Показатель «Количество оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально-опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей», выполнен в полном объеме;

- Показатель «Ремонтные работы распределительной электросети в квартирах семей, имеющих признаки  социального неблагополучия, но не входящих в перечень семей, находящихся в социально-опасном положении» показатель не выполнен т.к. граждане произвели ремонтные работы самостоятельно до заключения контракта.

- Показатель «Количество получателей выплат пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы», выполнен в полном объеме.

- По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в Сегежском муниципальном округе» результаты реализации мероприятий следующие:

- Показатель «Первичная заболеваемость алкоголизмом, включая алкогольные психозы (диагнозом, установленным впервые в жизни), на 100 тыс. населения» составила за 2024 год 21 чел.;

- Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения составила 113,4 чел.;

- Смертность женщин в возрасте от 16 до 54 лет, на 100 тыс. населения составила 427.2 чел., увеличение значения  показателя обусловлено высоким уровнем сердечно –сосудистых, онкозаболеваний, а также увеличение показателя несчастных случаев;

- Показатель « Доля населения, охваченного медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 30,4 %, что является 100% выполнением плана;

- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за потребление несовершеннолетними (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах, составило 74 единицы;

- Показатель  «Доля граждан, старше 12 лет, охваченных коммуникационной кампанией от общего числа граждан(телевидение, радио, информационно- телекоммуникационной сети интернет) от общего числа граждан Сегежского муниципального округа старше 12 лет» выполнено в полном объеме;

- Показатель «Численность граждан, прошедших профилактические осмотры» в 2024 году составил 16065 чел. из запланированных 9500чел.,  изменение  значения показателя обусловлено  требованиями работодателей к обязательной диспансеризации и прохождения медицинских осмотров;

- Показатель «Доля информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции» выполнен в полном объеме;

- Доля детей с заболеваниями зубов в общей численности детей соответствующего возраста, составляет 30%.

- По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа» результаты реализации мероприятий следующие:

1) Мероприятие по «Расширению возможности обеспечения качественного контроля общественного порядка в городе», выполнено в полном объеме;

2) Мероприятие по «Повышению уровня информированности населения в сфере профилактики правонарушений», выполнено в полном объеме;

3) Мероприятие по «Обеспечению законопослушного поведения обучающихся, отсутствие случаев проявления экстремистских проявлений в молодежной среде», выполнено в полном объеме;

4)  Мероприятие по «Отсутствию случаев возникновения межэтнических, межнациональных и религиозных конфликтов», за 2024 год отсутствуют случаи конфликтов;

5)  Мероприятие по «Наличию в округе добровольных народных дружин для обеспечения охраны общественного порядка», составляет 13чел., из запланированных 16чел., отсутствие кандидатов, связано с тем, что полномочия должны исполнять на безвозмездной основе;

6)  Мероприятие по «Сохранению количества трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет», выполнено в полном объеме;

7)  Мероприятие по «Снижению числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», выполнено в полном объеме;

8)  Мероприятие по «Информационном просвещении обучающихся и их родителей по данному направлению, снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних, повышение уровня родительского сознания, ответственности по данному направлению», выполнено в полном объеме;

9)  Мероприятие по «Снижению общего уровня потребления алкоголя, ПАВ и наркотических средств жителями СМО», из 347шт запланированных, выполнено 4шт.

- Мероприятие по «Снижению случаев потребления алкоголя, ПАВ и наркотических веществ обучающимися», составило 7411ед. из запланированных 7192 ед.;

- Мероприятие по «Сохранению высокого уровня информирования населения о наркоситуации и реализации мероприятий по антинаркотической  политике в СМО», составило 7411ед. из запланированных 7192ед.;

- Мероприятие по «Оказанию консультаций, оказанным лицам, освободившимся из мест лишения свободы, способствующих их социальной реабилитации», выполнено 27 ед. из 12 ед. запланированных;

- Мероприятие по «Проведению мероприятий по социальной адаптации и реабилитации осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам», выполнено 16 ед. из 12 ед. запланированных.

- По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» результаты реализации мероприятий следующие:

1) Мероприятие «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в текущем году», выполнен на 16,33% из запланированных  14,29%, в связи с увеличением субсидии добавлена дворовая территория;

2) Мероприятие по «Количеству благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы», выполнено в полном объеме;

3) Мероприятие «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, благоустроенных в текущем году», выполнено в полном объеме;

4) Мероприятие по «Количеству благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной программы», выполнено в полном объеме;

5) Мероприятие «Доля реализованных проектов, победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», выполнено в полном объеме;

6) Мероприятие по «Количеству реализованных проектов, победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», выполнено в полном объеме.

15. По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа»

1) Мероприятие по «Капитальному ремонту и ремонту дорог (мостов, путепроводов), пешеходных дорожек, остановок», выполнено;

2) Мероприятие по «Содержанию и обслуживанию автомобильных дорог в Сегежском муниципальном округе», выполнено в полном объеме;

3) Мероприятие по «Проведению работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения», выполнено в полном объеме;

4) Мероприятие по «Освещению улично – дорожной сети», выполнено в полном объеме.

16. По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе» результаты реализации мероприятий следующие:

1) Мероприятие по «Мониторингу ввода жилья в эксплуатацию», ввод жилья в эксплуатацию для переселения не требовался. Жилые помещения были закуплены и предоставлены гражданам для расселения;

2) Мероприятие по «Обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде», жильем обеспечено 50 граждан;

3) Мероприятие по «Выявлению руинированных объектов капитального строительства», строительство многоквартирных жилых домов на месте руинированных объектов капитального строительства не производилось;

4) Мероприятие по «Разработке проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства, снос аварийного жилья»,

5) Мероприятие по «Предоставлению сведений о количестве и площади многоквартирных домов, признанных  аварийными, в Министерство жилищно - коммунального хозяйства  и энергетики Республики Карелия».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определено путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель целевого индикатора (показатель результатов) | Плановое значение целевого индикатора ЗПi | Фактическое значение целевого индикатора ЗФi | Степень достижения целевого индикатора СДЦi = ЗФi/ ЗПi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа « Формирование благоприятного инвестиционного в Сегежском муниципальном округе » |  |  |  |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал | 1,99 | 1,17 | 0,59 |
| 1.2 | Количество новых инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Сегежский муниципальный район» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 | Количество реализованных инвестиционных проектов | 2,0 | 1,0 | 0,50 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,70 |
| 2. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение содержания имущества | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Поступление доходов в бюджет округа от использования и продажи имущества | 1 | 1 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1 |
| 3. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены автоматизированные тепловые пункты, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению автоматизированными тепловыми пунктами | 1,04 | 1,00 | 0,96 |
| 3.3 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления электрической энергии, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены проборы учета потребления холодной воды, в общем количестве муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | Доля подключенных муниципальных учреждений к государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 | 1 | 1 |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1 | 1 | 1 |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | 1 | 1 | 1 |
| 3.10 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | 1 | 1 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1 |
| 4. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не реже одного раза в месяц | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Количество пожаров на территории Сегежского муниципального округа | 1,03 | 1,01 | 0,98 |
| 4.3 | Количество несчастных случаев на водных объектах Сегежского муниципального округа | 0 | 1 | 0 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,66 |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 5.1 | Количество семей, внесенных в список молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. За период реализации муниципальной программы планируется ежегодное формирование списка из 2-ух молодых семей | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Наличие утвержденного МНПА, о порядке Признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, нуждающейся в жилом помещении | 0 | 0 | 0 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе» |  |  |  |
| 6.1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1,04 | 0,99 | 0,95 |
| 6.2 | Количество зарегистрированных самозанятых | 1,08 | 1,42 | 1,31 |
| 6.3 | Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,49 | 0,9 | 1,84 |
| 6.4 | Наличие МПА об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и самозанятым | 1 | 1 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1,28 |
| 7. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе» |  |  |  |
| 7.1 | Увеличение числа посещений организаций культуры в Сегежском муниципальном округе по сравнению с 2022 г. | 0,96 | 0,98 | 1,02 |
| 7.2 | Увеличение числа посещений культурно – досуговых учреждений в Сегежском муниципальном округе на платной основе. | 1,02 | 1,61 | 1,58 |
| 7.3 | Увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специализированного транспортного средства – автоклуба в Сегежском муниципальном округе. | 0,98 | 2,77 | 2,83 |
| 7.4 | Увеличение числа участников культурно – досуговых формирований в Сегежском муниципальном округе на 15% по сравнению с 2022 г. | 1,03 | 6,05 | 5,87 |
| 7.5 | Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе электронной библиотеки в Сегежском муниципальном округе на 15% по сравнению с 2022 г. | 0,93 | 1,20 | 1,29 |
| 7.6 | Увеличение количества посещений организаций музейного типа в Сегежском муниципальном округе на 15 % по сравнению с 2022 г. | 1,92 | 1,63 | 0,85 |
| 7.7 | Увеличение числа учащихся детских школ искусств по видам искусств в Сегежском муниципальном округе по сравнению с 2022 г. | 1,21 | 0,94 | 0,78 |
| 7.8 | Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 24 чел. по сравнению с 2022 г. (с нарастающим итогом). | 0,31 | 0,32 | 1,03 |
| 7.9 | Улучшение качества предоставления услуг в сфере культуры, в том числе, с помощью финансового стимулирования за хорошие результаты работы | 1 | 1 | 1 |
| 7.10 | Увеличение количества волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия, на 28 чел по сравнению с 2022 г. | 1,06 | 1,61 | 1,52 |
| 7.11 | Предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям культуры | 0 | 0 | 1 |
| 7.12 | Проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры Сегежского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 7.13 | Обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, музеев. | 0 | 0 | 1 |
| 7.14 | Создание модельной библиотеки | 0 | 0 | 1 |
| 7.15 | Создание виртуального концертного зала в МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Сегежи» | 0 | 0 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1,52 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе» |  |  |  |
| 8.1 | Доля населения Сегежского муниципального округа, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа. | 1,03 | 1,05 | 1,02 |
| 8.2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся образовательных учреждений Сегежского муниципального округа. | 1,01 | 1,03 | 1,02 |
| 8.3 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для занятий физкультурой и спортом в размере, не менее 3 млн. рублей в год | 1 | 1 | 1 |
| 8.4 | Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий. | 1,008 | 1,008 | 1 |
| 8.5 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 1,04 | 1,07 | 1,03 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1,01 |
| 9. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 9.1 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории Сегежского муниципального района | 0 | 0 | 1,0 |
| 9.2 | Количество муниципальных учреждений оборудованных системами видеонаблюдения | 2,0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Количество Муниципальных учреждений III категории опасности, обеспеченных физической охраной. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,67 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 10.1 | Число турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма | 2,67 | 1,0 | 0,37 |
| 10.2 | Количество средств размещения туристов | 1,65 | 1,0 | 0,61 |
| 10.3 | Мощность номерного фонда средств размещения туристов | 1,01 | 1,0 | 0,99 |
| 10.4 | Выполнение календаря событийных мероприятий Сегежского муниципального района | 1,05 | 0,95 | 0,90 |
| Степень достижения целей СДЦ = 0,72 |  |  |  | 0,72 |
| 11. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе» |  |  |  |
| 11.1 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым было предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, обеспеченных питанием в учебные дни, в которые предоставлялось питание, в общей численности детей, имеющих право на обеспечение питанием и обратившихся за его получением. | 1 | 1 | 1 |
| 11.2 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до 15 лет, подлежащих оздоровлению | 1 | 1 | 1 |
| 11.3 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцать лет, подлежащих оздоровлению | 1 | 1 | 1 |
| 11.4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,8 | 1,3 | 1,63 |
| 11.5 | Количество оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально-опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей | 1 | 1 | 1 |
| 11.6 | Ремонтные работы распределительной электросети в квартирах семей, имеющих признаки социального неблагополучия, но не входящих в перечень семей, находящихся в социально-опасном положении | 1 | 1 | 1 |
| 11.7 | Количество получателей выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 | 1 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1,09 |
| 12. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Сегежском муниципальном округе» |  |  |  |
| 12.1 | Первичная заболеваемость алкоголизмом, включая алкогольные психозы (диагнозом, установленным впервые в жизни), на 100 тыс. населения | 1,61 | 0,68 | 0,42 |
| 12.2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения | 0,13 | 0,12 | 0,92 |
|  | Смертность женщин в возрасте от 16 до 54 лет, на 100 тыс. населения | 0,06 | 1,11 | 0,05 |
| 12.3 | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ иди одурманивающих веществ в общественных местах | 0,84 | 0,83 | 0,99 |
| 12.4 | Доля обращаемости в медицинские организации, учреждения образования, культуры и спорта по вопросам здорового образа жизни | 0,90 | 1,15 | 1,28 |
| 12.5 | Доля населения, охваченного медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию | 1,09 | 1,09 | 1,0 |
| 12.6 | Доля граждан, старше 12 лет, охваченных коммуникационной кампанией от общего числа граждан (телевидение, радио, информационно- телекоммуникационной сети интернет) от общего числа граждан Сегежского муниципального округа старше 12 лет | 1,03 | 1,03 | 1,0 |
| 12.7 | Доля информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | 1 | 1 | 1,0 |
| 12.8 | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | 0,58 | 0,97 | 1,67 |
| 12.9 | Доля граждан, старше 12 лет, удовлетворенных состоянием питания и обеспечением доступа к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро и макронутриенов | 0,98 | 1 | 1,02 |
| 12.10 | Доля детей с заболеваниями зубов в общей численности детей соответствующего возраста | 0,92 | 1 | 1,09 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,95 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Установка камер видеонаблюдения | 1,18 | 1,18 | 1 |
|  | Размещение в СМИ, на официальном сайте администрации и на официальных страницах в социальных сетях публикаций и информационно – разъяснительных материалов, направленных на профилактику правонарушений | 1,25 | 1,25 | 1 |
|  | Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры мероприятий, направленных на выявление и предупреждение проявлений экстремизма и терроризма | 1,02 | 1,02 | 1 |
|  | Организация рейдов по выявлению незаконной миграции, случаев проявления призывов к экстремизму и терроризму в социальных сетях | 0 | 0 | 0 |
|  | Опубликование в официальных СМИ агитационных информационно –разъяснительных материалов, направленных на привлечение участия жителей в охране общественного порядка, в том числе компенсация расходов граждан, прошедших комиссию для вступления в ряды добровольной народной дружины | 1 | 1,01 | 1,01 |
|  | Организация совместных акций и рейдовых мероприятий с органами системы профилактики в местах массового скопления молодежи и в семьи, состоящих на различных видах учета | 0,96 | 1,0 | 1,04 |
|  | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в образовательных учреждениях Сегежского муниципального района, в том числе изготовление памяток для обучающихся | 1,02 | 1,07 | 1,05 |
|  | Организация и проведение ежеквартальных заседаний Антинаркотической комиссии Сегежского муниципального района | 1,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Организация и проведение в муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях культуры мероприятий антинаркотической направленности | 1 | 1,03 | 1,03 |
|  | Опубликование в официальных СМИ материалов Антинаркотической комиссии Сегежского муниципального района | 1 | 1,03 | 1,03 |
|  | Повышение профессиональной компетенции специалистов органов местного самоуправления Сегежского муниципального округа и муниципальных учреждений по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики и мерах по устранению негативных явлений, повышение квалификации членов Антинаркотической комиссии, изготовление листовок и рекламных баннеров антинаркотической направленности | 1 | 1,03 | 1,03 |
|  | Число консультаций, оказанных лицам, освободившимся из мест лишения свободы, способствующих их социальной реабилитации | 1 | 2,25 | 2,25 |
|  | Количество мероприятий по социальной адаптации и реабилитации осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам | 1,20 | 1,60 | 1,33 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,98 |
| 13. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 13.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, с нарастающим итогом к 2024 году. | 1,0 | 1,14 | 1,14 |
| 13.2 | Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха общего количества общественных территорий с нарастающим итогом к 2024 году | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 13.3 | Доля реализованных проектов, победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с нарастающим итогом к 2024 году. | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 13.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы с нарастающим итогом к 2024 году. | 1,0 | 1,14 | 1,14 |
| 13.5 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной программы с нарастающим итогом к 2024 году | 1,0 | 1,0 | 1 |
| 13.6 | Количество реализованных проектов, победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с нарастающим итогом к 2024 году. | 1,0 | 1,0 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 1,05 |
| 14. | Муниципальная программа « Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа» |  |  |  |
| 14.1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей | 1,13 | 1 | 0,88 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,88 |
| 15. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе» |  |  |  |
| 15.1 | количество граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. | 0 | 0 | 1 |
| 15.2 | количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в становленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы. | 0 | 0 | 0 |
| 15.3 | Снос аварийных домов. | 0 | 0 | 0 |
| 15.4 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы. | 0 | 0 | 1 |
| Степень достижения целей СДЦ = |  |  |  | 0,50 |

*-определить исполнение показателя не предоставляется возможным, т.к. отсутствует информация.

Показатели достижения целей муниципальных программ Сегежского муниципального округа выполнены следующим образом:

- по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного в Сегежском  муниципальном округе» выполнены на 70 %;

- по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» выполнены на 100%

- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округа» выполнены на 100%.

- по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа» выполнены на 66%;

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального округа" показатели не выполнены в связи с отсутствием финансирования;

- по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе» выполнены на 128%.

- по муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе» выполнены на 152%.

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе» выполнены на 101 %;

- по муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа» выполнены на 67 %;

- по муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа» выполнены на 72 %;

- по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе» мероприятия выполнены на 109%;

- по муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республики Карелия» мероприятия выполнены на 95 %;

- по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа» выполнены на 98%;

- по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» мероприятия выполнены на 105%;

- по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа» мероприятия выполнены на 88%;

- по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе» выполнены на 50 %.

Сведения о выполнении расходных обязательств Сегежского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы).

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2 .

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем плановых расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ПФ | Объем фактических расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ФФ | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств. направленных на реализацию Программы УФ = ФФ/ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Сегежском муниципальном округе» | 0 | 0 | 1 |
| 2. | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 8931,34022 | 8931,34022 | 1 |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округа» | 2488,45 | 2488,45 | 1 |
| 4. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа» | 8 762,5 | 8 762,5 | 1 |
| 5. | «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального округа» | 129,0 | 0 | 0 |
| 6. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе» | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 7. | «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе» | 135 221,90412 | 135 221,90412 | 1 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе» | 4697,98 | 4 176,08 | 0,89 |
| 9. | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа» | 3 222,2 | 3 222,2 | 1 |
| 10. | «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа» | 0 | 0 | 1 |
| 11. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе» | 31 744,8462 | 31 744,8462 | 1 |
| 12. | «Укрепление общественного здоровья в Сегежском муниципальном округе» | 6815,25910 | 6815,25910 | 1 |
| 13 | «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа» | 1006,0 | 1006,0 | 1 |
| 14. | «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» | 128 242,66114 | 128 242,66114 | 1 |
| 15. | «Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа» | 62788,1 | 55179,4 | 0,92 |
| 16. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе» | 16 206,28 | 16 206,28 | 1 |

Следующим образом выполнены расходные обязательства Сегежского муниципального района по муниципальным программам:

  - По муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Сегежском муниципальном округе». Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, составляет 0,0 тыс. рублей. Фактические расходы за счет средств бюджета Сегежского муниципального округа, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей программы в 2024 году не производились.

  - По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округе» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа». Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствуют показателям сводной бюджетной росписи бюджета Сегежского муниципального округа.

  - По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального  округа» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, на 01.01.2024г. составляет 129,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2024г., составляет 0,0 тыс. рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 31.12.2024г. изменений в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

  - По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) ( далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствуют показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа.

  - По муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе» Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) ( далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа.

  - По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), финансовое обеспечение программы, на 31.12.2024г. составляет 4 697,98 тыс. рублей.

Фактический кассовый расход по состоянию на 31.12.2024г. составляет 4 176,08 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024г. изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

  - По муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи бюджета Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на финансовое обеспечение программы, составляет 0,0 тыс. рублей.

  - По муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в Сегежском муниципальном округе» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа» Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

  - По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа» Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), финансовое обеспечение программы, на 31.12.2024г. составляет 62 788,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете по состоянию на 31.12.2024г. составляет 57 889,7 тыс. рублей, что не соответствует данным, отраженным при утверждении муниципальной программы. По состоянию на 31.12.2024г. изменения в программу для приведения в соответствие с Решением о бюджете внесены не были.

  - По муниципальной программе «Переселение граждан из аврийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе» объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением Совета Сегежского муниципального округа от 14.12.2023 г. № 68 «О бюджете Сегежского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 19.01.2024г. №95, от 27.03.2024г. №139, от 30.07.2024г. №188, от 05.11.2024г. №218, от 26.12.2024г. №240) (далее – Решение о бюджете), на реализацию программы соответствует показателям сводной бюджетной росписи Сегежского муниципального округа на 2024 год.

Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Порядком на основании оценки достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы по каждому мероприятию.

- По результатам оценки эффективности муниципальных программ (ЭП) программам присваивается ранг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

1) если значение показателя ЭП равно более 1, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективный;

2) если значение показателя ЭП от 0,8 до 1 то уровень эффективности реализации муниципальной программы  оценивается как эффективный;

3) если значение показателя ЭП ниже 0,5-0,79 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

4) если значение показателя ЭП ниже 0,5 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (ЭП ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице № 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Формирование благоприятного инвестиционного в Сегежском муниципальном округе» | третий | удовлетворительный |
|  | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами » | первый | высокоэффективная |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Сегежского муниципального округа» | второй | эффективная |
|  | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сегежского муниципального округа» | третий | удовлетворительный |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального округа» | четвертый | неэффективная |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном округе» | первый | высокоэффективная |
|  | «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном округе» | первый | высокоэффективная |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном округе» | второй | эффективная |
|  | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Сегежского муниципального округа» | третий | удовлетворительный |
|  | «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального округа» | третий | удовлетворительный |
|  | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сегежском муниципальном округе» | первый | высокоэффективная |
|  | «Укрепление общественного здоровья в Сегежском районе Республике Карелия» | второй | эффективная |
|  | «Профилактика правонарушений на территории Сегежского муниципального округа» | второй | эффективная |
|  | «Формирование современной городской среды на территории Сегежского муниципального округа» | первый | высокоэффективная |
|  | «Развитие дорожного хозяйства Сегежского муниципального округа» | второй | эффективная |
|  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сегежском муниципальном округе» | третий | удовлетворительный |

Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По результатам проведения анализа выполнения целевых показателей муниципальных программ Сегежского муниципального округа вывод следующий:

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, ответственным исполнителям с целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо при подготовке внесения изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2025 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2026-2027 годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году и последующие годы рекомендуется ответственным исполнителям:

1) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности муниципальной программы, и принять соответствующие меры;

2) в случае необходимости пересмотреть систему показателей  муниципальной программы в целях установления показателей (индикаторов), максимально полно характеризующих достижение её целей и задач;

3)  уточнять план финансирования по муниципальным программам на конец отчётного периода;

4) своевременно вносить изменения в Программу в части финансирования программ в соответствии  с бюджетом Сегежского муниципального округа, а также в части ответственных исполнителей;

5) выполнять сроки, предусмотренные  Порядком:

- утверждения муниципальных программ;

- внесения изменения в муниципальные программы;

- внесения предложений о формировании перечня муниципальных программ;

- подготовки годовых отчетов;

- получения заключения от финансового управления администрации Сегежского муниципального округа к отчету об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сегежского муниципального округа на реализацию муниципальной программы;

- предоставления муниципальной программы для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с п.68 Порядка ответственным исполнителям необходимо направить годовой отчет за 2024 год вместе с финансовым заключением от финансового управления администрации по муниципальным программам в срок до 20 февраля 2025 г. В установленные сроки не предоставлен годовой отчет по следующим муниципальным программам:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | «Развитие информационного общества в Сегежском муниципальном районе» | Управление по организационным вопросам, информатизации и связям с общественностью администрации |
|  | «Развитие образования в Сегежском муниципальном округе» | МКУ «Управление образования Сегежского муниципального округа» |

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сегежском муниципальном округе» ответственным исполнителем в отчетный период не разработана;

Отчет по муниципальной программе «Развитие образования в Сегежском муниципальном округе», ответственным исполнителем в отчетный период не предоставлен.

Начальник управления

экономического развития 							О.А. Раутанен

Исполнитель: Л.В.Брюничева

8-921-528-53-09